SISTEMA LA ESPERANZA

Plataforma de Gestión Agrícola

HISTORIAL DE TAREAS

Registro Completo del Proyecto III

Versión 1.0.0  |  Mayo 2025

# 1. Propósito

Este documento registra el historial completo de tareas realizadas durante el desarrollo del Sistema La Esperanza a lo largo de sus tres fases del Proyecto III. Incluye la identificación de cada tarea, responsable, fechas, horas invertidas, estado y entregable asociado.

# 2. Resumen General

Total de tareas: 37   |   Completadas: 37   |   Total de horas invertidas: 324 hrs

| Fase | Tareas | Completadas | Horas | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase I — Requisitos | 7 | 7 | 60 | Enero 2025 |
| Fase II — Diseño | 5 | 5 | 69 | Febrero 2025 |
| Fase III — Implementación | 14 | 14 | 156 | Marzo – Abril 2025 |
| Fase III — Documentación | 11 | 11 | 39 | Mayo 2025 |
| TOTAL | 37 | 37 | 324 | Ene – May 2025 |

# 3. Detalle de Tareas por Fase

Fase I — Requisitos   —  Enero 2025

| ID | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Hrs | Estado | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Relevamiento de necesidades del sistema con los stakeholders | Equipo | 07/01/2025 | 10/01/2025 | 8 | Completada | Actas de reunión |
| T-002 | Definición de los 25 requisitos funcionales (RF-01 al RF-25) | Equipo | 11/01/2025 | 14/01/2025 | 10 | Completada | Documento de RF |
| T-003 | Definición de los 10 requisitos no funcionales | Equipo | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 4 | Completada | Documento de RNF |
| T-004 | Identificación de actores: productor, comprador, asociación | Equipo | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 2 | Completada | Documento de actores |
| T-005 | Elaboración de 25 casos de uso (CU-01 al CU-25) | Equipo | 16/01/2025 | 20/01/2025 | 12 | Completada | Catálogo de CU |
| T-006 | Diseño del diagrama Entidad-Relación (8 entidades iniciales) | Equipo | 21/01/2025 | 23/01/2025 | 8 | Completada | Diagrama ER v1 |
| T-007 | Creación de mockups para 13 pantallas del sistema (v2) | Equipo | 24/01/2025 | 31/01/2025 | 16 | Completada | Mockups v2 |
| Total horas de la fase: |  |  |  |  | 60 |  |  |

Fase II — Diseño   —  Febrero 2025

| ID | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Hrs | Estado | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-008 | Elaboración del documento DERCAS (22 RF detallados) | Equipo | 03/02/2025 | 07/02/2025 | 14 | Completada | Documento DERCAS |
| T-009 | Definición de 14 requisitos no funcionales detallados | Equipo | 07/02/2025 | 08/02/2025 | 5 | Completada | RNF detallados |
| T-010 | Elaboración de 20 diagramas de actividad | Equipo | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 20 | Completada | Diagramas de actividad |
| T-011 | Diseño del diagrama de componentes | Equipo | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 6 | Completada | Diagrama de componentes |
| T-012 | Creación del prototipo interactivo HTML (13 pantallas) | Equipo | 20/02/2025 | 28/02/2025 | 24 | Completada | Prototipo interactivo HTML |
| Total horas de la fase: |  |  |  |  | 69 |  |  |

Fase III — Implementación   —  Marzo – Abril 2025

| ID | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Hrs | Estado | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-013 | Diseño del esquema SQL final (12 tablas, triggers, vistas) | Equipo | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 12 | Completada | database/schema.sql |
| T-014 | Configuración de Docker Compose (frontend, backend, PostgreSQL, Nginx) | Equipo | 07/03/2025 | 08/03/2025 | 6 | Completada | docker-compose.yml |
| T-015 | Configuración de Prisma ORM y esquema schema.prisma | Equipo | 09/03/2025 | 10/03/2025 | 4 | Completada | prisma/schema.prisma |
| T-016 | Implementación del backend base (Express, estructura en capas) | Equipo | 11/03/2025 | 13/03/2025 | 8 | Completada | backend/src/ |
| T-017 | Implementación del módulo de autenticación JWT | Equipo | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 10 | Completada | routes/auth, controllers/auth |
| T-018 | Implementación de CRUD de publicaciones | Equipo | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 12 | Completada | routes/publicaciones |
| T-019 | Implementación del módulo de negociaciones y mensajería | Equipo | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 14 | Completada | routes/negociaciones, mensajes |
| T-020 | Implementación del módulo de entregas y confirmación doble | Equipo | 31/03/2025 | 03/04/2025 | 10 | Completada | routes/entregas |
| T-021 | Implementación del módulo de pagos | Equipo | 04/04/2025 | 06/04/2025 | 6 | Completada | routes/pagos |
| T-022 | Implementación del módulo de notificaciones (triggers automáticos) | Equipo | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 8 | Completada | routes/notificaciones |
| T-023 | Implementación del frontend base: Login y Registro | Equipo | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 10 | Completada | Login.jsx, Registro.jsx |
| T-024 | Configuración de estado global con Zustand y cliente Axios | Equipo | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 4 | Completada | store/auth.store.js, api/client.js |
| T-025 | Implementación de las 10 páginas frontend restantes | Equipo | 16/04/2025 | 30/04/2025 | 40 | Completada | pages/ (10 componentes) |
| T-026 | Integración y pruebas de sistema completo (end-to-end) | Equipo | 28/04/2025 | 02/05/2025 | 12 | Completada | Sistema integrado y funcional |
| Total horas de la fase: |  |  |  |  | 156 |  |  |

Fase III — Documentación   —  Mayo 2025

| ID | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Hrs | Estado | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-027 | Elaboración del Diccionario de Datos (12 tablas) | Equipo | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 4 | Completada | Diccionario_Datos.docx |
| T-028 | Elaboración de la Documentación de API REST | Equipo | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 6 | Completada | Documentacion_API.docx |
| T-029 | Elaboración de la Guía de Instalación | Equipo | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 3 | Completada | Guia_Instalacion.docx |
| T-030 | Elaboración de la Guía de Entorno de Desarrollo | Equipo | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 3 | Completada | Guia_Entorno_Desarrollo.docx |
| T-031 | Elaboración del documento de Control de Versiones Gitflow | Equipo | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 2 | Completada | Gitflow.docx |
| T-032 | Elaboración del Plan de Pruebas | Equipo | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 3 | Completada | Plan_Pruebas.docx |
| T-033 | Elaboración de los 37 Casos de Prueba y ejecución | Equipo | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 8 | Completada | Casos_Prueba.docx |
| T-034 | Elaboración de Release Notes v1.0.0 | Equipo | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 2 | Completada | ReleaseNotes_v1.0.0.docx |
| T-035 | Elaboración de la Matriz de Trazabilidad (25 RF) | Equipo | 10/05/2025 | 10/05/2025 | 3 | Completada | Matriz_Trazabilidad.docx |
| T-036 | Elaboración del Historial de Tareas | Equipo | 10/05/2025 | 10/05/2025 | 2 | Completada | Historial_Tareas.docx |
| T-037 | Revisión final de documentos y empaquetado de entrega | Equipo | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 3 | Completada | Entrega final Proyecto III |
| Total horas de la fase: |  |  |  |  | 39 |  |  |